## CPM
Critical Path Method |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Kritik Yol |  |  | A | bar: 1 to 5
B | bar: 1 to 4
C | bar: 6 to 9
Faaliyet | Öncelik | Süre | D | bar: 5 to 7
A | - | 5 | E | bar: 10 to 15
B | - | 4 | F | bar: 10 to 12
C | A, B | 4 | G | bar: 16 to 20
D | B | 3 | H | bar: 21 to 23
E | C, D | 6 | I | bar: 24 to 27
F | B, C, D | 3
G | E, F | 5
H | E, G | 3
I | E,F,G, H | 4 |  | 9: A; 10: C; 11: E; 12: G; 13: H; 14: I
| TOPLAM: | 37 |  | 9: 5; 10: 4; 11: 6; 12: 5; 13: 3; 14: 4
| GANTT |  |  | 9: EN ERKEN BİTİŞ SÜRESİ 27 GÜN

## PERT
PERT | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27.66 | 29 | 30 | 31 | 32
PROJECT EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE | [8 empty] | A | bar: 1 to 5
PROJE DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME TEKNİĞİ | [8 empty] | B | bar: 1 to 4
C | bar: 6 to 9
|  | OPTIMISTIC | MOST LIKELY | PESSIMISTIC |  |  |  |  | D | bar: 5 to 7
FAALİYET | ÖNCELİK | İYİMSER | EN ÇOK OLABİLİR | KÖTÜMSER | Ortalama | Varyans | Std Sapma |  | E | bar: 10 to 15
A | - | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.11111 | 0.33333 |  | F | bar: 10 to 12
B | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44444 | 0.66667 |  | G | bar: 16 to 20
C | A, B | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | H | bar: 21 to 23
D | B | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | 0.33333 |  | I | bar: 24 to 27.66
E | C, D | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.44444 | 0.66667
F | B, C, D | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
G | E, F | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.11111 | 0.33333
H | E, G | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | 0.33333
I | E,F,G, H | 2 | 4 | 10 | 4.6667 | 1.7778 | 1.3333
|  |  | alfa | Z (Alfa / 2)
|  |  | 0.05 | -1.96 |  |  | A | C | E | 1: G; 2: H; 3: I
|  |  | 0.01 | -2.5758 |  |  | 5 | 4 | 6 | 1: 5; 2: 3; 3: 4.66
|  |  | 0.1 | -1.6449 |  |  | 0.11111 | 0 | 0.44444 | 1: 0.11111; 2: 0.11111; 3: 1.778
[7 empty] | 27.66 |  | Projenin ortalama en erken bitiş süresi
[7 empty] | 2.5556 |  | Kritik yolun varyansı
[7 empty] | 1.5986 |  | Kritik yolun standart sapması
[6 empty] | alfa | alt sınır | üst sınır
[6 empty] | 0.05 | 24.5267 | 30.7933
[6 empty] | 0.01 | 23.5356 | 31.7844
[6 empty] | 0.1 | 25.0383 | 30.2977